## ДМП НСО
Приложение № 4 к приказу департамента молодежной политики Новосибирской области от 05.02.2024 № 2/53
План мероприятий («Дорожная карта») департамента молодежной политики Новосибирской области по внедрению стандартов клиентоцентричности
№ п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в департаменте молодежной политики Новосибирской области (далее - заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности) | 2024-02-05 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области (далее - департамент) "Об определении ответственного за внедрение клиентоцентричности и утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в департаменте"
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в департаменте | 2024-02-05 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области (далее - департамент) "Об определении ответственного за внедрение клиентоцентричности и утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в департаменте"
1.3. | Назначен заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности в подведомственном учреждении департамента | 2024-02-20 | Заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области, руководитель подведомственного учреждения | Приказ подведомственного департаменту молодежной политики Новосибирской области учреждения об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в подведомственном учреждении
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов департамента | отсутствует |  | п. 3.4. Дорожной карты Новосибирской области предусматривает утверждение на уровне региона единого порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов департамента | 2024-02-22 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в департаменте
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) министерства | отсутствует | Заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) министерства | отсутствует |  | В соответствии с п.3.6. Дорожной карты предусмотрено утверждение единого порядка сбора и оценки обратной связи в областных исполнительных органах Новосибирской области
1.8. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 2024-06-30 | Заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области, ответственный за внедрение клиентоцентричности | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Сформированы планы оптимизации государственных услуг министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки | отсутствуют
2. | Кадровый блок
2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и Стандартов клиентоцентричности | 2024-02-05 | Руководитель департамента молодежной политики | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области (далее - департамент) "Об определении ответственного за внедрение клиентоцентричности и утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в департаменте"
2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | 2024-09-12 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов)
2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | 2024-09-12 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб
2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | 2024-12-31 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении Плана по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности
3. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
3.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)
3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утвержден порядок его ведения | отсутствуют
3.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | отсутствуют
3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) | отсутствуют
3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | отсутствует
3.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | отсутствует
3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | отсутствует
3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | отсутствуют
3.2. | Процессы предоставления мер государственной поддержки
3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | отсутствуют
3.2.2. | Проведена сегментация клиентов по всем мерам государственной поддержки | отсутствуют
3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем мерам государственной поддержки | отсутствуют
3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления мер государственной поддержки | отсутствует
3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов предоставления мер государственной поддержки | отсутствует
3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления мер государственной поддержки | отсутствует
3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления мер государственной поддержки | отсутствуют
3.3. | Процессы осуществления государственного контроля (надзора)
3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | отсутствуют
3.3.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | отсутствуют
3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | отсутствуют
3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | отсутствует
3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | отсутствует
3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | отсутствует
3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | отсутствуют
3.4. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
3.4.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области «Об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов»
3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
3.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
3.5. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности министерства
3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
3.5.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности департамента | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности департамента
3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента»
3.5.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: структурные подразделения департамента | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности департамента
3.6. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.6.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом
3.7. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-аналитического обеспечения
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-аналитического обеспечения
3.7.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о проеденной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет об уроне удовлетворенности клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-аналитического обеспечения
3.7.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.7.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: руководители структурных подразделений департамента, руководитель подведомственного департаменту учреждения | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения
3.8. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: заместитель начальника отдела - главный бухгалтер | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: заместитель начальника отдела - главный бухгалтер | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: заместитель начальника отдела - главный бухгалтер | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении плана мероприятий по вопросам ведения бухгалтерского учета
3.8.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учета | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнители: заместитель начальника отдела - главный бухгалтер | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам ведения бухгалтерского учет
3.9. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-03-31 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-03-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-06-30 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет об уровне удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ от утверждении порядка взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Заместитель министра, ответственный за внедрение клиентоцентричности, заместитель начальника управления - начальник отдела - главный бухгалтер, начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-09-30 | Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области | Приказ департамента молодежной политики Новосибирской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности
3.9.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 2024-12-31 | Заместитель руководителя, ответственный за внедрение клиентоцентричности, Соисполнитель: Отдел организационного, кадрового и финансового обеспечения | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности