## План трансформации ДМП НСО
УТВЕРЖДЕН приказом департамента молодежной политики Новосибирской области от "25" сентября 2024 года №126/53
План трансформации кадровых процессов департамента молодежной политики Новосибирской области на 2025 год
№ п/п | Мероприятие | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Результат
1 | Изучение лучших практик в области клиентоцентричных кадровых процессов | 2025-07-10 | Нуралинова Е.С. | Отчет о результате изучения кадровых практик
2 | Разработка профиля должности сотрудника кадровой службы с учетом особенностей должности | 2025-12-02 | Нуралинова Е.С. | Разраборан профиль должности
3 | Утверждение планов развития профессионально-личностных компетенций гражданских служащих | 2025-04-30 | Нуралинова Е.С. | Утвержденные планы
4 | Проведение оценки удовлетворенности внутренних клиентов кадровыми процессами | до 20.04.2025 до 20.07.2025 до 20.10.2025 до 15.12.2025 | Нуралинова Е.С. | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внутренних клиентов кадровыми процессами
5 | Развитие компетенций сотрудника кадровой службы | 2025-09-30 | Нуралинова Е.С. | Отчет об обучении
6 | Развитие компетенций руководителей структурных подразделений в сфере управления персоналом | 2025-09-30 | Нуралинова Е.С. | Отчет об обучении
7 | Внедрение системы поощрения сотрудников за внедренные предложения по совершенствованию деятельности органа при реализации их должностных обязанностей | 2025-10-18 | Нуралинова Е.С. | Приказ департамента, вносящий изменения в Положение департамента о награждении
8 | Реинжиниринг поступления на государственную гражданскую службу (прием на работу), оказания материальной помощи, разработка плана реинжиниринга данных кадровых процедур | 2025-10-31 | Нуралинова Е.С. | Приказ департамента, утверждающий план реинжиниринга кадровых процедур